## Light
Project start date: | 2023-02-02 | Legend: | Low risk | Med risk |  | February | [27 empty] | March
Scrolling increment: | 0 | On track | Unassigned | High risk | time axis 2023-02-02 to 2023-03-29
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2023-02-02 to 2023-03-29
Thesis parts
Methodology | On Track |  | 0% | 2023-02-07 | 25
Results and discussion [P1-P4], |  |  | 0% | 2023-02-05 | 3
Statements to be defended | Low Risk |  | 0% | 2023-03-15 | 2
Literature review | Low Risk |  | 0% | 2023-03-01 | 12
Conclusions | Low Risk |  | 0% | 2023-03-01 | 5
Introduction | Low Risk |  | 0% | 2023-03-01 | 5
[Corrections and design] | Low Risk |  | 0% | 2023-03-08 | 10
Santrauka (LT) | Low Risk |  | 0% | 2023-03-18 | 4
Acknowledgements | Low Risk |  | 0% | 2023-03-22 | 3
CV ir list of abbr. | Low Risk |  | 0% | 2023-03-22 | 3
Results and discussion update [P5] | Low Risk |  | 0% | 2023-04-11 | 2
Publication copies [P1-P5] | Low Risk |  | 0% | 2023-04-12 | 2
References / bibliography | Low Risk |  | 0% | 2023-04-12 | 3
| On Track |  | 0% | 2023-04-07
| On Track |  | 0% | 2023-04-11
Dokumentai, darbai ir įvykiai
Publikacijų leidimai [P1-P4] |  |  | 0% | 2023-02-02 | 3
[P5] publikacija priimta | Milestone |  | 0% | 2023-03-31 | 1
[P5] publikacijos leidimas | Milestone |  | 0% | 2023-03-31 | 1
Vadovo siūlymas ginti straipsnių pagrindu | Milestone |  | 0% | 2023-04-11 | 1
? FTMC skyriaus seminaras (svarstymas) + protokolas | Milestone |  | 0% | 2023-04-26 | 2
Prašymas padalinio/išplėstiniam seminarui | Milestone |  | 0% | 2023-05-02 | 3
Išsiųsti 2 recenzentams (svarstymui) | Milestone |  | 0% | 2023-05-02 | 1
Padalinio/išplėstinis svarstymas + protokolas | Milestone |  | 0% | 2023-05-15 | 1
Komitetui teikiami dokumentai | Milestone |  | 0% | 2023-05-16 | 1
Komitetas leidžia gintis (per 2 sav.) | Milestone |  | 0% | 2023-05-31 | 1
Prašymas leisti ginti daktaro disertaciją. | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo kopija. | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Gyvenimo, kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV). | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Egzaminų išlaikymo protokolas/ai (pateikia tik doktorantai iš kitų aukštųjų mokyklų). | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Disertacijos svarstymo universiteto padalinyje ir doktorantūros komiteto protokolai. | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Recenzentų išvados apie daktaro disertaciją. | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Mokslininko sutikimas būti gynimo tarybos pirmininku / nariu | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Gynimo tarybos pirmininko ir narių mokslo darbų sąrašai. | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Disertanto paskelbtų mokslinių straipsnių disertacijos tema sąrašas ir straipsnių kopijos (po 1 egz.). | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Mokslinių renginių, kuriuose buvo paskelbti disertacijos tyrimų rezultatai, sąrašas | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Prašymą Vilniaus universiteto leidyklai dėl disertacijos ir santraukos spausdinimo. | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Disertacijos PDF į Doktorantūros ir podoktorantūros skyrių el. pašto adresais (prieš spausdinimą) | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
Daktaro disertacijos anotaciją lietuvių (iki 1500 spaudos ženklų) ir anglų (iki 1500 spaudos ženklų) kalbomis WORD formatu viename dokumente, nurodant disertacijos pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis, ne vėliau kaip mėnuo iki nustatytos disertacijos gynimo datos. | Milestone |  | 0% | 2023-07-01 | 1
2 Disertacijos egz. į Doktorantūros ir podoktorantūros skyrių | Milestone |  | 0% | 2023-07-30 | 1
Išsiųsti viešo gynimo recenzentams (5) | Milestone |  | 0% | 2023-08-01 | 1
Rezervuoti salę | Milestone |  | 0% | 2023-08-01 | 1
Book food and drinks | Milestone |  | 0% | 2023-08-01 | 1
Disertacijos gynimo byla pristatoma Gynimo tarybos pirmininkui. | Milestone |  | 0% | 2023-09-20 | 1
Viešas gynimas | Milestone |  | 0% | 2023-09-30 | 1
Išvykos/konferencijos
Valencia | Goal |  |  | 2023-03-05 | 7 | 2023-03-05: 2; 2023-03-06: 2; 2023-03-07: 2; 2023-03-08: 2; 2023-03-09: 2; 2023-03-10: 2; 2023-03-11: 2
Sheffield | Goal |  |  | 2023-04-01 | 6
Kita
To add more data, Insert new rows ABOVE this one
Note on B26: (2 sav. iki skyriaus sem.)
Note on B28: a) Prašymas, disertacija ir FTMC skyriaus seminaro protokolas (1 sav iki išplėstinio svarstymo) b) Disertaciją, santrauką ir prašymą pateikti Komitetui.
Note on B31: [?] Prašymas gintis + Išplėstinio (padalinio) svarstymo protokolas + raštiški recenzentų atsiliepimai + disertacija
Note on B33: Visi dokumentai: Po komiteto sprendimo leisti gintis, 2 mėn prieš numatytą datą
Note on B43: Po komiteto sprendimo leisti gintis, 1,5 mėn prieš numatytą datą:
Note on B46: 1 mėn prieš numatytą datą:
Note on B50: 5 d. iki gynimo dienos. Parengtą bylą iš Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus turi paimti mokslo krypties ardministratorius arba disertantas.

## About
ABOUT THIS GANTT CHART
Visualize and track your projects using this Gantt chart template. To start, enter the tasks you're working on in the milestone description section and then enter details for each task. The data will automatically update and it’s easy to insert new tasks or use the scrollbar to scroll through the timeline.
• Use the progress column to add how much of the project you finished by adding a percentage number • Add the day you started your project in the start date column • Finish your calculations by filling in the number of days you need to complete your project in the days column